## Planilha1
CRONOGRAMA - SITE BARBEARIA
ID TAREFA | TAREFA | INICIO | ENTREGA PREVISTA | ENTREGA REALIZADA | HORAS | STATUS | CUSTO | HORA TÉCNICA
1 | Wireframe | 2020-02-22 | 2020-02-24 |  |  | PENDENTE | 0 | 35
2 | Apresentação do site - nome da barbearia + slogan | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  |  | PENDENTE | 0
3 | Missão, visão e valores | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  | PENDENTE | 0
4 | Serviços oferecidos pela barbearia | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  |  | PENDENTE | 0
5 | Profissionais que trabalham no lugar | 2020-03-01 | 2020-03-03 |  |  | PENDENTE | 0
6 | Localização da barberia | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  |  | PENDENTE | 0
7 | Horários de funcionamento | 2020-03-05 | 2020-03-07 |  |  | PENDENTE | 0
8 | Telefones para contato | 2020-03-07 | 2020-03-09 |  |  | PENDENTE | 0
9 | Créditos e Copiright | 2020-03-09 | 2020-03-11 |  |  | PENDENTE | 0
10 | Hospedagem | 2020-03-11 | 2020-03-13 |  |  | PENDENTE | 0
11 | Testes | 2020-03-13 | 2020-03-15 |  |  | PENDENTE | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
Planilha atualizada em: 19/02 às 15:04 por Mateus